План взаимодействия в рамках реализации проекта «Региональный маршрут формирования духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия «Сад детства»

по теме «Межнациональная культура и региональная тематика (закладывание основ знаний и умений, а также поступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей различных этнических общностей, и позволяющих достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гг.) | Результат | Ответственная организация |
|  | Посещение установочного совещания «Система организации и реализации проекта «Региональный маршрут формирования духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия «Сад детства» | 01.08.2023 | Концепция Проекта и Программа реализации проекта с указанием сроков реализации.  Буклет «Структура и функциональная основа деятельности кураторов площадок» | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
|  | Краевое августовское совещание педагогических работников «Реализация государственной политики в сфере образования: единые подходы и стратегические ориентиры» | 22.08.2023 | Буклеты и информационные листы докладчиков |  |
|  | Стратегическая сессия  «Ценностные и воспитательные приоритеты современного дошкольного  и начального общего образования в условиях единого образовательного пространства» | 22.08.2023 | Буклеты и информационные листы докладчиков | КГАУ  ДПО «Камчатский ИРО» |
|  | Курсы повышения квалификации «Образовательная деятельность в условиях единого образовательного пространства дошкольного образования» | 21-25 августа | Удостоверение | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
|  | Установочное совещание на базе МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» ПКГО с участниками проекта | 28 августа | Знакомство с документацией проекта, обсуждение направлений работы с ДОО – участниками проекта, лист регистрации | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Организационное совещание на базе МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» с участниками проекта. | 31 августа | Приказ о создании рабочей группы и утверждении ее состава. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы, лист регистрации | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Распространение информации о ходе реализации проекта в соответствии с медиа-планом | Август-декабрь 2023 | Информация на официальном сайте ДОО | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Выступление на педсоветах ДОО-участников проекта куратора МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» по реализации проекта | Сентябрь | План взаимодействия с садом куратором, выписка из протокола педсовета, лист регистрации | Куратор МАДОУ «Детский сад №1» и ДОО-участники |
|  | Совещание рабочей группы МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида». | Сентябрь –декабрь | Обсуждение и подведение итогов мероприятий | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Совещание в формате ВКС – КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и детские сады – участники проекта | Сентябрь –декабрь | Обсуждение и подведение итогов мероприятий | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Разработка дидактической игры «Двойники» | Сентябрь-ноябрь | Пояснительная записка, шаблоны игры | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Мастер-класс для педагогов «Дидактические и народные игры в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» | Сентябрь | Конспект , методические рекомендации, памятка для родителей «Подвижные игры Народов Камчатки» | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Семинар-практикум для студентов КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» | Сентябрь | Конспект, методические рекомендации | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Клубный час «Моя малая Родина». | Октябрь | Конспект , методические рекомендации, | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Методический мост «Игровые технологии в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников с учетом регионального компонента» | Октябрь | Конспект. Методические рекомендации для педагогов, фотоотчёт | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Игра- паззл «Здравствуй, Северная сказка» (для педагогов базовых садов) | Октябрь | Передвижная выставка Фотоотчёт | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида», Камчатский краевой художественный музей |
|  | Разработка и апробация дидактической игры.  Лото «Коренные народы Камчатки» | Октябрь- декабрь | Пояснительная записка, шаблоны игры | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» |
|  | Экскурсия детей в краевой художественный музей. «Содружество традиций» | Ноябрь | Фотоотчёт | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида», Камчатский краевой художественный музей |
|  | Открытые занятия, семинар-практикум в рамках КПК «Основные направления  профессиональной деятельности инструктора по  физической культуре  в ДОО» | Ноябрь | Конспект, методические рекомендации для педагогов, фотоотчёт, лист регистрации | МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида»  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
|  | Научно-практическая конференция «Региональный маршрут формирования духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия «Сад детства» | 22.12.2023 | Презентация проделанной работы в рамках проекта, перспектива дальнейшей работы и сетевого взаимодействия организаций дошкольного образования, а также предложения по возможности расширения созданной системы сетевого взаимодействия | Все ДОО- участники проекта, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |