Программа и План-график («дорожная карта») реализации проекта

«Региональный маршрут формирования духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия

«Сад детства»

1. организационно-методического сопровождение деятельности образовательных организаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гг.) | Результат | Ответственная организация |
| Реализация организационно-методического сопровождения  | Август – декабрь2023 г. | Дорожные карты механизма организационно-методического сопровождения деятельности Аналитическая записка о перспективах функционирования организационно-методического сопровождения. Положение о стажировочной площадке, приказы, распоряжения и пр. документы | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Освещение хода реализации Проекта | Август - декабрь2023 г. | Страница Проекта на официальном сайте, Интернет-сайт, публикации о Проекте в социальных сетях, популяризационные медиа-материалы и пр. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Описание использования различных форм работы | Август - декабрь2023 г. | Мероприятия, круглые столы, семинары, вебинары и др. Локальные акты, приказы и пр. документы | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Изучение потребностей и запросов для организационно-методического сопровождения деятельности  | Август - сентябрь2023 г. | Количественный и качественный анализ полученных результатов (результаты мониторингов, опросов  | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Расчет затрат организационно-методического сопровождения  | Август2023 г. | Сметы расходов, договоры и соглашения о финансовом обеспечении | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Описание материально-технической базы для организационно-методического сопровождения | Август - сентябрь2023 г. | Обновление инфраструктуры для оказания услуг  | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Формирование списка сетевых образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, сформированной на базе стажировочной площадки  | Август2023 г. | Список образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, документы о реализации деятельности стажировочной площадки (соглашения, приказы, договоры о сетевом взаимодействии, планы реализации мероприятий по договорам о сетевом взаимодействии, локальные акты и др.)  | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Специалисты для деятельности стажировочной площадки  | Август2023 г. | Кадровая справка о квалифицированных специалистах Стажировочной площадки, принятых на работу на основании трудового договора, а также гражданско-правового договора  | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Разработка учебно-методических материалов по организации духовно-нравственного воспитания  | Сентябрь - ноябрь2023 г. | Материалы для организационно-методического сопровождения. Материалы, свидетельствующие об опыте разработки и распространении программы дошкольного образования (включая педагогическую диагностику), повышение квалификации. Материалы, описывающие выявленные эффективные модели развития организаций, реализующих программу дошкольного образования | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Методическая база работы с организациями, реализующими программы дошкольного образования  | Ноябрь - декабрь2023 г. | Методические материалы (методические рекомендации, алгоритмы; технологии; библиотека методической, психолого-педагогической и диагностической литературы и иное) для педагогических работников  | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Описание механизмов и вариантов оценки качества организационно-методического сопровождения как части содержания запроса, так и оценку удовлетворенности на запрос | Декабрь2023 г. | Механизмы обратной связи для учета удовлетворенности по организационно-методическому сопровождению, документы, технические решения (благодарственные письма, отзывы и т.д.) | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Использование механизмов современных способов коммуникации, материалов информационных образовательных и иных ресурсов и электронных платформ  | Декабрь2023 г. | Принципы и эффективность выбора конкретных инструментов коммуникации с сетевыми организациями, реализующими программы дошкольного образования, пошаговые алгоритмы взаимодействия, направленные на масштабирование лучших практик развития дошкольных образовательных организаций | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |

|  |
| --- |
| План-график («дорожная карта») выполнения работ |
| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного мероприятия | Ответственная организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 | Заключение Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации | Август | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Разработка и утверждение медиаплана освещения хода реализации проекта | Август | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Изучение потребностей и электронных и письменных запросов дошкольных образовательных организаций (администрации и педагогических работников) по осуществлению организационно-методического сопровождения стажировочной площадкой. Количественный и качественный анализ полученных результатов | Август-сентябрь | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Проведение цикла установочных и организационных вебинаров с участниками проекта | Август-декабрь | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Распространение информации о ходе реализации проекта в соответствии с медиа-планом:1.Страница канала ВКонтакте.2.Страница сетевого ресурсного консультационного центра на официальном сайте КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».3.Официальные сайты организаций-сетевых партнеров проекта. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Приобретение оборудования в соответствии со сметой проекта и подготовка его к эксплуатации | Сентябрь | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Проведение методических мероприятий для специалистов дошкольных образовательных организаций в рамках реализации планов договоров о сетевом взаимодействии | Сентябрь – декабрь | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Изготовление полиграфической продукции: методические буклеты для организации дошкольного образования, программа конференции | Ноябрь-декабрь | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Выездное консультирование организации ДОО командой проекта и социальными партнерами | Ноябрь-декабрь | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Разработка и распространение методических материалов:1. Методические материалы для теоретических и практических занятий для специалистов ДОО по теме проекта (конспекты занятий, тематика занятий).2. Практикоориентированные материалы (карточки с играми, дидактические игры, материалы для занятий с детьми, материалы для мероприятий с родителями).3. Методические буклеты с информацией по итогам проекта для ДОО. | Ноябрь-декабрь | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Проведение итогового анкетирования дошкольных образовательных организаций о качественных и количественных результатах проведенного организационно-методического сопровождения со стороны стажировочной площадки (администрация и педагогические работники). Анализ полученных результатов | Декабрь | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Разработка видеоролика о работе стажировочной площадки и его размещение в СМИ | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| Проведение итоговой тематической конференции с участием ДОО и социальных партнеров | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,организации-партнеры Проекта |
| Подготовка аналитического отчета о реализации программы мероприятий проекта в 2023 году | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |